## Sheet1
Data | Dia | Início | Fim | Horas | Tarefa/Atividade | Entrega/Evidência
28/07/2025 | Segunda | 19:00 | 21:00 | 2 | Definição do projeto, escopo, entidades. Organização do Trello. | Cards no Trello + print; commit inicial no Git
06/08/2025 | Quarta | 19:00 | 22:00 | 3 | Definição e documentação dos endpoints das entidades (Categoria, Instituição, Oportunidade, Pessoa, Interesse). Geração de tabela em DOCX e documentação XML. | DOCX + XML anexados; commit 'docs/endpoints'
08/08/2025 | Sexta | 19:00 | 22:00 | 3 | Criação e teste das tabelas (categoria, instituicao, oportunidade, pessoa, interesse) com PKs, FKs, constraints e índices. Seeds e validação no SQLiteStudio. Geração de diagrama ER. | Prints do SQLiteStudio + arquivo .db + diagrama ER
23/08/2025 | Sábado | 18:30 | 20:30 | 2 | Configuração inicial do projeto (npm init, dependências, estrutura de pastas). server.js + conexão SQLite (db.js). Teste de rotas básicas. | Prints do terminal/Insomnia; commit 'setup'
25/08/2025 | Segunda | 19:00 | 22:00 | 3 | Migração/validação do banco no SQLite, criação de índices IF NOT EXISTS, normalização de seeds (INSERT OR IGNORE), criação/execução de scripts/seed.js. | Script seed.js + logs de execução
27/08/2025 | Quarta | 19:00 | 21:00 | 2 | Validação de integridade referencial (PRAGMA foreign_keys ON), testes de CASCADE/RESTRICT e atualização do diagrama ER no dbdiagram.io. | Prints de testes + link/PNG do diagrama ER
20/10/2025 | Segunda | 19:00 | 21:00 | 2 | Configurar servidor base (Express, CORS, body-parser) | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )
21/10/2025 | Terça | 18:30 | 20:30 | 2 | Configurar conexão SQLite (db.js) e criar pool | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )
22/10/2025 | Quarta | 20:00 | 22:00 | 2 | Criar sistema de migrations e rodar migração inicial | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )
23/10/2025 | Quinta | 19:30 | 21:30 | 2 | Modelar entidades: categorias, organizacoes, oportunidades | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )
24/10/2025 | Sexta | 19:00 | 21:00 | 2 | Modelar entidades: pessoas, interesses e enums | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )
25/10/2025 | Sábado | 18:30 | 20:30 | 2 | CRUD categorias (rotas, controller, validações básicas) | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )
26/10/2025 | Domingo | 20:00 | 22:00 | 2 | CRUD organizacoes (rotas, controller) | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )
27/10/2025 | Segunda | 19:30 | 21:30 | 2 | CRUD oportunidades com FKs (categoria, organizacao) | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )
28/10/2025 | Terça | 19:00 | 21:00 | 2 | CRUD pessoas (rotas, controller, hash de senha) | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )
29/10/2025 | Quarta | 18:30 | 20:30 | 2 | CRUD interesses (relacionamento N:N, regras de negócio) | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )
30/10/2025 | Quinta | 20:00 | 22:00 | 2 | Testar endpoints com Insomnia/Postman (categoria, org) | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )
31/10/2025 | Sexta | 19:30 | 21:30 | 2 | Testar endpoints com Insomnia/Postman (pessoa, interesse) | Commit no Git + prints da ferramenta/terminal ( TRELLO )